## Plano de execução
Ordem | Fase | Objetivo | Entregáveis principais | Depende de | Critério de saída | Prioridade
1 | 0. Fecho do âmbito | Definir o produto que será apresentado | Âmbito MVP; limitações; roadmap futuro; responsáveis; ambiente de demonstração |  | Âmbito aprovado e backlog classificado | P0
2 | 1. Estabilização atual | Criar uma baseline segura antes da separação | Alterações versionadas; artefactos removidos; testes CSRF corrigidos; suite verde; demo E2E validada | Fase 0 | Repositório limpo, testes verdes e percurso atual reproduzível | P0
3 | 2. Arquitetura autónoma | Desenhar o WebCatalogue como produto independente | Mapa de dependências; multi-tenancy; autenticação; papéis; storage; filas; API; estratégia de migração | Fase 1 | Arquitetura e plano de transição aprovados | P0
4 | 3. Infraestrutura e domínio | Preparar o domínio próprio e os ambientes | DNS/TLS; virtual host; configuração; cookies; CORS; CI/CD; backups; observabilidade | Fase 2 | Staging acessível no domínio WebCatalogue | P0
5 | 4. Backoffice autónomo | Retirar o WebCatalogue do BO agregador | Layout; navegação; login; permissões; dashboard; settings; auditoria; emails e assets próprios | Fases 2 e 3 | Todas as tarefas administrativas funcionam sem o BO agregador | P0
6 | 5. Onboarding e gestão de lojas | Permitir instalar e configurar uma loja de ponta a ponta | Conta/organização; criação da store; wizard; branding; domínio; catálogo; preview; publicação; checklist de ativação | Fase 4 | Nova loja publicada através do processo guiado | P0
7 | 6. Frontoffice institucional | Explicar e promover o produto | Landing; funcionalidades; demonstração; integrações; FAQ; legal; SEO; analytics; CTA; login | Fases 3 e 4 | Visitante compreende o produto e inicia demo/registo/contacto | P1
8 | 7. API pública v1 | Criar a base comum para integrações | OpenAPI; autenticação; scopes; tenants; produtos; preços; stock; media; catálogos; publicação; idempotência; paginação; erros; sandbox | Fases 2, 4 e 5 | Store custom completa o fluxo documentado apenas pela API | P0
9 | 8. Webhooks e sincronização | Garantir integrações robustas e auditáveis | Webhooks assinados; retries; dead-letter; cursores; conflitos; logs; dashboard de sync; rotação de credenciais | Fase 7 | Sincronização incremental e recuperação de falha validadas | P0
10 | 9. Framework de conectores | Evitar duplicação entre plataformas | Contrato de conector; mapeamentos; scheduler; import/export; estados; testes de conformidade | Fases 7 e 8 | Conector de referência passa a suite comum | P0
11 | 10. Conectores prioritários | Ligar as plataformas mais comuns | WooCommerce; Shopify; PrestaShop; Magento/Adobe Commerce; documentação e sandboxes | Fase 9 | Cada conector conclui instalação, sync, webhook, erro e remoção | P1
12 | 11. Reconhecimento e Rise-S | Consolidar a componente diferenciadora | Cutover OpenCV; três fluxos; dataset fechado; benchmark final; rollback; fingerprints e markers | Fase 1; pode decorrer em paralelo com 3–10 | Benchmark reproduzível e serviço estável | P0
13 | 12. Piloto com utilizadores | Obter evidência real de usabilidade | Guião; consentimento; tarefas; métricas; sessões por perfil; relatório; backlog por severidade | Fases 5–11 | Piloto concluído, sem S0 e S1 tratados/aceites | P0
14 | 13. Hardening e apresentação | Fechar qualidade e contingência | Segurança; privacidade; acessibilidade; performance; browsers; documentação; dados demo; vídeo offline; ensaio | Fase 12 | Go/no-go aprovado e apresentação ensaiada | P0
15 | 14. Evolução pós-MVP | Evoluir sem bloquear a entrega | OCR; Qwen2.5-VL; decisão IA; observabilidade avançada; encerramento da VPS após observação | Fase 13 | Itens tratados como roadmap futuro | Futuro

## Checklist estratégica
ID | Fase | Prioridade | Tarefa | Estado | Dependências | Validação | Notas
S0.1 | 0. Fecho do âmbito | Alta | Aprovar âmbito do MVP e da apresentação | Feito |  | Documento aprovado | Aprovado em 2026-07-25; decisões registadas em docs/webcatalogue_mvp_scope.md
S1.1 | 1. Estabilização | Alta | Consolidar alterações locais em commits por tema | Feito | S0.1 | Git status limpo | Concluído em 2026-07-25: 15275fd0 higiene; 97f0910e frontoffice/benchmark; ce6cf863 documentação/roadmap
S1.2 | 1. Estabilização | Alta | Corrigir HTTP 419/CSRF na suite WebCatalogue | Feito | MySQL de teste | Suite WebCatalogue verde | Concluído em 2026-07-25: 4 testes, 20 asserções; bootstrap preserva APP_ENV=testing em CLI
S1.3 | 1. Estabilização | Alta | Validar percurso E2E atual em desktop e telemóvel | Feito | S1.1, S1.2 | Roteiro concluído sem erro | Concluído em 2026-07-25: 5 testes/44 asserções e validação manual desktop/mobile confirmada sem erros bloqueadores
S2.1 | 2. Arquitetura autónoma | Alta | Inventariar dependências no BO agregador | Feito | S1.1 | Mapa completo | Concluído em 2026-07-25: 27 controllers, 45 views BO e dependências auth, permissions, notifications, module loader, storage, queues, AI e MTG classificadas
S2.2 | 2. Arquitetura autónoma | Alta | Definir multi-tenancy por organização e store | Pendente | S2.1 | Isolamento e ownership documentados | Cobrir utilizadores com várias stores
S2.3 | 2. Arquitetura autónoma | Alta | Definir autenticação, SSO, papéis e permissões | Pendente | S2.1, S2.2 | Matriz de acesso aprovada | Incluir integradores e operadores
S2.4 | 2. Arquitetura autónoma | Alta | Definir plano faseado de extração do BO | Pendente | S2.1–S2.3 | Plano reversível aprovado | Evitar interrupção do sistema atual
S3.1 | 3. Domínio e infraestrutura | Alta | Definir domínio/subdomínios e ambientes | Feito |  | URLs finais aprovados | Landing: raiz; clientes: studio; admin: control; documentação/API: api; lojas: {store}; www redireciona para raiz
S3.2 | 3. Domínio e infraestrutura | Alta | Configurar DNS principal, subdomínios reservados e wildcard | Pendente | S3.1 | Raiz, studio, control, api e qualquer slug resolvem para o ambiente correto | Criar *.ar-webcatalogue.com; reservar www, studio, control, api, status e staging
S3.2a | 3. Domínio e infraestrutura | Alta | Configurar TLS para raiz e wildcard | Pendente | S3.2 | HTTPS válido na raiz, subdomínios técnicos e store de teste | Cobrir ar-webcatalogue.com e *.ar-webcatalogue.com; renovação automática
S3.2b | 3. Domínio e infraestrutura | Alta | Configurar virtual host/reverse proxy wildcard | Pendente | S3.2, S3.2a | Hosts técnicos e stores chegam à aplicação correta | Aceitar apenas primeiro nível; rejeitar hosts inválidos
S3.2c | 3. Domínio e infraestrutura | Alta | Implementar resolução automática da store pelo hostname | Pendente | S2.2, S3.2b | Hostname resolve exatamente uma store ativa e isola os dados | Não confiar em store_id enviado pelo cliente
S3.2d | 3. Domínio e infraestrutura | Alta | Implementar validação, reserva e ciclo de vida do slug | Pendente | S3.1, S3.2c | Slug único cria URL automaticamente; rename/delete são seguros | Bloquear nomes técnicos; prevenir subdomain takeover; redirecionar rename quando aplicável
S3.3 | 3. Domínio e infraestrutura | Alta | Configurar sessões, cookies, CORS e CSRF por hostname | Pendente | S3.2b | Login, API e catálogos funcionam apenas entre origens autorizadas | Cookies isolados em studio e control; stores públicas sem sessão partilhada
S3.4 | 3. Domínio e infraestrutura | Média | Preparar deploy, backup, restore e observabilidade | Pendente | S3.2b | Deploy e restore testados | Logs por hostname/store sem tokens ou dados sensíveis
S4.1 | 4. Backoffice autónomo | Alta | Criar shell visual e navegação próprias | Pendente | S2.4, S3.2b | BO abre sem layout agregador | studio para clientes; control para administração interna
S4.2 | 4. Backoffice autónomo | Alta | Migrar autenticação, autorização e gestão de conta | Pendente | S2.3, S4.1 | Acessos por papel validados | Incluir recuperação de password
S4.3 | 4. Backoffice autónomo | Alta | Migrar todas as áreas e rotas administrativas | Pendente | S4.1, S4.2 | Paridade funcional validada | Remover links para BO agregador
S4.4 | 4. Backoffice autónomo | Média | Criar dashboard operacional próprio | Pendente | S4.3 | Estado de stores, sync e reconhecimento visível | Ações principais acessíveis
S5.1 | 5. Instalação de lojas | Alta | Criar organização, store e equipa | Pendente | S4.2 | Store isolada criada | Convites e papéis
S5.2 | 5. Instalação de lojas | Alta | Criar wizard de onboarding da store | Pendente | S5.1 | Wizard concluído sem ajuda | Guardar progresso
S5.3 | 5. Instalação de lojas | Alta | Configurar branding, idioma, moeda, impostos e domínio | Pendente | S5.2 | Preview reflete configuração | Valores por defeito seguros
S5.4 | 5. Instalação de lojas | Alta | Configurar origem de produtos e primeiro catálogo | Pendente | S5.2 | Produtos importados e catálogo criado | Manual, conector ou API
S5.5 | 5. Instalação de lojas | Alta | Criar checklist de ativação e publicação | Pendente | S5.3, S5.4 | Store publicada com validações completas | Permitir regressar a passos incompletos
S6.1 | 6. Frontoffice institucional | Alta | Definir conteúdo, público-alvo e proposta de valor | Pendente | S0.1 | Copy e estrutura aprovadas | Não confundir com catálogo da loja
S6.2 | 6. Frontoffice institucional | Alta | Criar landing responsiva | Pendente | S3.2b, S6.1 | Landing acessível no domínio | Demo visual, casos de uso e CTA
S6.3 | 6. Frontoffice institucional | Média | Criar FAQ, páginas legais, SEO e analytics consentido | Pendente | S6.2 | Auditoria legal/SEO concluída | Privacidade e cookies
S6.4 | 6. Frontoffice institucional | Alta | Ligar CTA a demo, registo, login ou contacto | Pendente | S5.2, S6.2 | Lead/onboarding criado corretamente | Medir conversão
S7.1 | 7. API pública v1 | Alta | Definir recursos, contratos e versionamento OpenAPI | Pendente | S2.2 | Especificação v1 aprovada | Stores, catálogos, produtos, preço, stock e media
S7.2 | 7. API pública v1 | Alta | Implementar autenticação, scopes e credenciais por store | Pendente | S2.3, S7.1 | Isolamento e revogação testados | Rotação sem downtime
S7.3 | 7. API pública v1 | Alta | Implementar endpoints de catálogo e publicação | Pendente | S7.1, S7.2 | Fluxo custom completo por API | Paginação, filtros e erros normalizados
S7.4 | 7. API pública v1 | Alta | Implementar idempotência, rate limiting e auditoria | Pendente | S7.2, S7.3 | Retries não duplicam dados | Logs sem payload sensível
S7.5 | 7. API pública v1 | Alta | Criar documentação em api.ar-webcatalogue.com, exemplos, sandbox e coleção de testes | Pendente | S7.3, S7.4 | Integrador externo conclui quickstart | Raiz com portal; /openapi.json; endpoints em /v1; sem apoio da equipa
S8.1 | 8. Sincronização | Alta | Implementar webhooks assinados e retries | Pendente | S7.3 | Entrega e reentrega validadas | Dead-letter e replay
S8.2 | 8. Sincronização | Alta | Definir origem de verdade e resolução de conflitos | Pendente | S7.1 | Regras por campo aprovadas | Cobrir eliminações e arquivo
S8.3 | 8. Sincronização | Alta | Criar dashboard de sincronização e recuperação | Pendente | S8.1, S8.2 | Operador diagnostica e repete falha | Último sync, erro e cursor
S9.1 | 9. Framework conectores | Alta | Criar contrato e toolkit comum de conectores | Pendente | S7.5, S8.3 | Conector de referência funcional | Mapeamento e lifecycle comuns
S9.2 | 9. Framework conectores | Alta | Criar suite de conformidade para conectores | Pendente | S9.1 | Testes comuns automatizados | Instalação, sync, webhook, erro e remoção
S10.1 | 10. Conectores | Alta | Implementar WooCommerce | Pendente | S9.1, S9.2 | Sandbox passa suite | Confirmar prioridade comercial
S10.2 | 10. Conectores | Alta | Implementar Shopify | Pendente | S9.1, S9.2 | Sandbox passa suite | Confirmar prioridade comercial
S10.3 | 10. Conectores | Alta | Implementar PrestaShop | Pendente | S9.1, S9.2 | Sandbox passa suite | Confirmar prioridade comercial
S10.4 | 10. Conectores | Média | Implementar Magento/Adobe Commerce | Pendente | S9.1, S9.2 | Sandbox passa suite | Confirmar prioridade comercial
S12.1 | 12. Testes utilizador | Alta | Recrutar perfis e preparar consentimento/dados | Pendente | Fases 5–11 | Amostra e sessões marcadas | Gestor, operador, integrador e visitante
S12.2 | 12. Testes utilizador | Alta | Executar tarefas guiadas sem instrução de interface | Pendente | S12.1 | Métricas completas por tarefa | Tempo, sucesso, erros, ajuda e confiança
S12.3 | 12. Testes utilizador | Alta | Classificar feedback por severidade e frequência | Pendente | S12.2 | Backlog baseado em evidência | S0 a S3
S12.4 | 12. Testes utilizador | Alta | Corrigir problemas críticos e repetir testes | Pendente | S12.3 | Sem S0 e S1 tratados/aceites | Guardar evidência do reteste

## Roadmap técnico atual
ID | Fase | Prioridade | Tarefa | Estado | Responsavel | Dependencias | Validacao | Notas
0.1 | Estado atual | Alta | Confirmar pendentes WebCatalogue atuais | Feito |  |  | Lista validada | Reconhecimento, OpenCV, fingerprints, 3D, frontend publico e operacao online
0.2 | Estado atual | Alta | Confirmar endpoint OpenCV atual da VPS antiga | Pendente |  | Acesso ao .env WebCatalogue | URL e token registados sem expor segredo | Atual: WEBCATALOGUE_RECOGNITION_OPENCV_BASE_URL aponta para VPS antiga
0.3 | Estado atual | Media | Guardar snapshot da configuracao WebCatalogue antes da migracao | Pendente |  | Acesso ao servidor web | Backup criado | Incluir .env sem publicar tokens
1.1 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Inventariar servico OpenCV na VPS antiga | Em curso |  | Acesso VPS antiga | Endpoints, requirements, token, porta e versao documentados | Inventario local do repo feito. Falta confirmar VPS antiga antes de desligar
1.2 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Copiar codigo/config do microservico OpenCV para o Rise-S | Feito |  | Inventario concluido | Repositorio/pasta criada no Rise-S | Copiado para /opt/lsg-ai-stack/services/webcatalogue-opencv
1.3 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Criar container Docker opencv-recognition | Feito |  | Docker/Compose no Rise-S | Container sobe sem erro | Container webcatalogue-opencv ativo em 127.0.0.1:8010
1.4 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Instalar dependencias Python/OpenCV/pHash/ORB no container | Feito |  | Dockerfile/base image | Import cv2 e dependencias OK | Build Docker concluido e health OK
1.5 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Manter endpoints compativeis com WebCatalogue | Feito |  | Container OpenCV | Endpoints respondem 200 | Health lista normalize, quality, markers, identifiers, compare-markers, compare-markers-batch
1.6 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Configurar token de acesso do servico OpenCV | Pendente |  | Secrets Rise-S | Chamadas sem token falham | Nao expor token em logs
1.7 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Adicionar healthcheck do container OpenCV | Feito |  | Container OpenCV | /health retorna ok | curl 127.0.0.1:8010/health OK
1.8 | Migracao OpenCV Rise-S | Media | Configurar volumes/logs do servico OpenCV | Pendente |  | Docker Compose | Logs persistem/rotacionam | Evitar encher disco
2.1 | Gateway AI | Alta | Decidir rota publica final para WebCatalogue | Pendente |  | Rise-S Gateway | URL definida | Recomendado: https://api-ai.lsg-labs.com
2.2 | Gateway AI | Alta | Adicionar proxy/adaptador no FastAPI Gateway para /recognition/* | Feito |  | Container OpenCV | Gateway encaminha para OpenCV | https://api-ai.lsg-labs.com/recognition/health responde com webcatalogue-opencv-recognition
2.3 | Gateway AI | Alta | Aplicar autenticacao x-lsg-ai-token ou Bearer compativel | Feito |  | Token definido | Chamadas autorizadas funcionam | Bearer token validado em /recognition/quality via Gateway
2.4 | Gateway AI | Media | Normalizar resposta JSON do Gateway | Pendente |  | Endpoints proxy | Inclui status, service, pipeline_version, result | Evitar quebrar formato legado enquanto migramos
2.5 | Gateway AI | Media | Adicionar logs por request no Gateway | Pendente |  | Gateway | Duração/status/endpoint registados | Nao gravar imagens nem tokens nos logs
2.6 | Gateway AI | Media | Adicionar rate limits basicos | Pendente |  | Gateway/Nginx | Limites aplicados | Proteger endpoints pesados
3.1 | Cutover WebCatalogue | Alta | Atualizar .env WebCatalogue para novo OpenCV/Gateway | Feito |  | Gateway pronto | BASE_URL aponta para Rise-S | Scan 430 gerou OpenCV analysis pelo novo Gateway
3.2 | Cutover WebCatalogue | Alta | Executar Optimize Clear no BO/System Tools | Feito |  | .env atualizado | Config cache limpa | Obrigatorio apos alterar .env
3.3 | Cutover WebCatalogue | Alta | Testar /recognition/quality com imagem real | Feito |  | Gateway pronto | Resposta valida | Teste real devolveu ok true e scores
3.4 | Cutover WebCatalogue | Alta | Testar /recognition/normalize com imagem real | Feito |  | Quality OK | Imagem normalizada e debug gerados | Sessao 430 inclui opencv_normalized e opencv_debug
3.5 | Cutover WebCatalogue | Alta | Testar scan WebCatalogue ponta a ponta | Feito |  | Normalize OK | Sessao criada e candidatos avaliados | Sessao 430 matched Great Furnace MRD-282 com score 92.14
3.6 | Cutover WebCatalogue | Media | Definir rollback rapido para VPS antiga | Pendente |  | .env antigo conhecido | Rollback documentado | Guardar URL antiga
4.0 | Benchmark academico | Alta | Criar tabelas para runs e resultados benchmark | Feito |  | WebCatalogue DB | Migracao disponivel | Guarda sessao, captura, fluxo, timings, scores, imagens e payload tecnico
4.0a | Benchmark academico | Alta | Separar fluxos legacy, Rise-S base e Rise-S incremental | Feito |  | Config .env | 3 fluxos configuraveis | Fluxo 3 usa WEBCATALOGUE_RECOGNITION_INCREMENTAL_STAGE para identificar melhorias futuras
4.0b | Benchmark academico | Alta | Criar execucao manual por sessao no BO | Feito |  | Sessao com captura | Botao Run benchmark disponivel | Cada scan pode ser testado nos 3 ambientes
4.0c | Benchmark academico | Media | Criar pagina de analise e detalhe benchmark | Feito |  | Runs gravados | Lista/detalhe visiveis | Inclui metricas agregadas por fluxo e imagens normalizadas/debug
4.0d | Benchmark academico | Media | Exportar CSV academico | Feito |  | Runs gravados | CSV descarregado | Base para graficos de 20 sessoes e relatorio academico
4.0e | Benchmark academico | Alta | Guardar tempos por chamada de servico | Feito |  | Benchmark run | Tabela wc_recognition_benchmark_calls criada | Regista endpoint, HTTP status, client_time_ms, server_time_ms, gateway_time_ms, bytes, headers e erro
4.0f | Benchmark academico | Media | Exportar CSV de chamadas HTTP | Feito |  | Chamadas gravadas | Calls CSV disponivel | Permite graficos por endpoint quality/normalize/markers/identifiers
4.1 | Benchmark pos-migracao | Alta | Selecionar dataset de benchmark | Pendente |  | Produtos/cartas reais | Dataset fechado | Incluir fotos boas, mas e ambiguas
4.2 | Benchmark pos-migracao | Alta | Executar benchmark na VPS antiga se ainda ativa | Pendente |  | Dataset pronto | Resultados base guardados | Top-1, top-3, falso positivo, latencia
4.3 | Benchmark pos-migracao | Alta | Executar benchmark no Rise-S | Pendente |  | Cutover testado | Resultados Rise-S guardados | Comparar com baseline
4.4 | Benchmark pos-migracao | Alta | Comparar accuracy e latencia | Pendente |  | Resultados dos dois ambientes | Relatorio validado | Decidir se pode fechar VPS
4.5 | Benchmark pos-migracao | Media | Ajustar timeout e thresholds | Pendente |  | Relatorio benchmark | Parametros atualizados | Evitar falsos positivos
4.6 | Benchmark pos-migracao | Media | Guardar relatorio no repo/documentacao | Pendente |  | Benchmark concluido | Documento criado | Base para proximas iteracoes
5.1 | OCR Pipeline | Alta | Definir endpoint OCR WebCatalogue no Gateway | Pendente |  | Gateway | Contrato de API definido | Ex: /api/webcatalogue/ocr/product-image
5.2 | OCR Pipeline | Alta | Integrar PaddleOCR como principal | Pendente |  | PaddleOCR container | Texto extraido de imagem teste | Lang por+eng
5.3 | OCR Pipeline | Media | Integrar Tesseract como fallback | Pendente |  | Tesseract instalado | Fallback testado | Usar quando PaddleOCR falhar
5.4 | OCR Pipeline | Alta | Extrair campos relevantes | Pendente |  | OCR funcional | SKU/EAN/referencia/nome/collector number extraidos | Guardar bruto e normalizado
5.5 | OCR Pipeline | Alta | Guardar OCR em metadata da sessao/capture | Pendente |  | WebCatalogue update | Metadata visivel no BO | Auditoria
5.6 | OCR Pipeline | Media | Usar OCR para desempatar candidatos | Pendente |  | OCR metadata | Top candidates melhorados | Comecar com regras simples
6.1 | AI Visual Qwen2.5-VL | Alta | Instalar/configurar Qwen2.5-VL no Rise-S | Pendente |  | Ollama/servico multimodal | Modelo responde com imagem teste | Servidor confirmado como capaz
6.2 | AI Visual Qwen2.5-VL | Alta | Criar endpoint validate-candidates | Pendente |  | Qwen2.5-VL pronto | Endpoint responde JSON | Ex: /api/webcatalogue/vision/validate-candidates
6.3 | AI Visual Qwen2.5-VL | Alta | Definir criterio para chamar AI visual | Pendente |  | Pipeline atual | Regras documentadas | Usar apenas casos ambiguos inicialmente
6.4 | AI Visual Qwen2.5-VL | Media | Enviar imagem normalizada e top candidatos para AI | Pendente |  | Endpoint pronto | Payload aceite | Evitar imagens demasiado grandes
6.5 | AI Visual Qwen2.5-VL | Media | Receber decisao visual auditavel | Pendente |  | Endpoint pronto | decision/confidence/reason recebidos | accept, review, reject, retry_photo
6.6 | AI Visual Qwen2.5-VL | Media | Medir custo/latencia da AI visual | Pendente |  | Testes reais | Latencia registada | Garantir que nao bloqueia utilizador sem necessidade
7.1 | AI Decisao | Alta | Criar endpoint recognition/decision | Pendente |  | Gateway | Contrato API definido | Recebe scores, OCR, qualidade e candidatos
7.2 | AI Decisao | Media | Escolher modelo de decisao textual | Pendente |  | Modelos Rise-S | Modelo definido | DeepSeek Distill ou Qwen
7.3 | AI Decisao | Alta | Implementar decisao accept/review/retry/lead | Pendente |  | Endpoint criado | Resposta estruturada | Laravel continua dono da decisao final
7.4 | AI Decisao | Media | Gerar explicacao curta da decisao | Pendente |  | Endpoint criado | Reason legivel | Util para BO e auditoria
7.5 | AI Decisao | Media | Aplicar guardrails contra auto-aceitacao arriscada | Pendente |  | Thresholds definidos | Falsos positivos reduzidos | AI nao deve aceitar sem sinais fortes
8.1 | BO Auditoria | Alta | Mostrar OCR no detalhe da sessao | Pendente |  | OCR metadata | Texto visivel no BO | Com bruto e campos extraidos
8.2 | BO Auditoria | Alta | Mostrar decisao AI no detalhe da sessao | Pendente |  | AI decision metadata | Decision/confidence/reason visiveis | Sem expor prompts sensiveis
8.3 | BO Auditoria | Media | Mostrar latencia por etapa | Pendente |  | Gateway logs/metadata | Tempos por OpenCV/OCR/AI | Ajuda performance
8.4 | BO Auditoria | Media | Adicionar filtros de revisao | Pendente |  | Metadata disponivel | Filtros funcionam | Baixa confianca, OCR mismatch, AI review
8.5 | BO Auditoria | Alta | Guardar ground truth manual | Pendente |  | UI existente | Ground truth persiste | Base para benchmark
8.6 | BO Auditoria | Media | Exportar dataset de sessoes para benchmark | Pendente |  | Ground truth | CSV/ZIP gerado | Usado em relatorios
9.1 | Fingerprints e markers | Alta | Rebuild fingerprints por store | Pendente |  | Produtos/imagens prontos | wc_resource_fingerprints atualizado | Executar por BO/comando
9.2 | Fingerprints e markers | Alta | Sync/rebuild visual markers por store | Pendente |  | OpenCV Rise-S | Markers completos | Usado por ORB
9.3 | Fingerprints e markers | Media | Validar scheduler diario | Pendente |  | Queue/scheduler | Job corre no horario | Evitar drift de dados
9.4 | Fingerprints e markers | Media | Monitorizar falhas de rebuild | Pendente |  | Logs | Falhas visiveis | Criar alerta se necessario
10.1 | Operacao Rise-S | Alta | Criar health checks Gateway/OpenCV/OCR/Qdrant/Ollama | Pendente |  | Servicos ativos | Health central responde | Dashboard futuro
10.2 | Operacao Rise-S | Media | Criar alertas para falhas criticas | Pendente |  | Health checks | Alertas enviados | Email/Discord/n8n
10.3 | Operacao Rise-S | Media | Documentar backup do stack AI | Pendente |  | Scripts backup | Backup testado | Ja existe doc base
10.4 | Operacao Rise-S | Media | Documentar restore manual | Pendente |  | Backup definido | Procedimento escrito | Nao expor restore no BO nesta fase
10.5 | Operacao WebCatalogue | Alta | Documentar rotina pos-deploy | Pendente |  | System Tools | Checklist operacional validada | Optimize Clear, deps frontend se necessario, Build Assets
11.1 | Fecho VPS antiga | Alta | Confirmar que nao ha outras dependencias na VPS | Pendente |  | Inventario VPS | Nada critico restante | Antes de cancelar
11.2 | Fecho VPS antiga | Alta | Guardar backup final da VPS | Pendente |  | Acesso VPS | Backup arquivado | Codigo/config/logs essenciais
11.3 | Fecho VPS antiga | Alta | Manter VPS em standby alguns dias apos cutover | Pendente |  | Rise-S em producao | Sem incidentes | Periodo de observacao
11.4 | Fecho VPS antiga | Alta | Remover IP antigo de todos os .env/docs | Pendente |  | Cutover final | Sem referencias ao IP antigo | Evita regressao
11.5 | Fecho VPS antiga | Alta | Cancelar VPS antiga | Pendente |  | Validacao final | VPS desligada/cancelada | Reduz custo

## Testes com utilizadores
Ordem | Perfil | Tarefa guiada | Métrica principal | Critério inicial
1 | Todos | Compreender o produto a partir da landing | Explicação correta sem ajuda | 80% sem ajuda
2 | Gestor | Criar conta, organização e store | Conclusão/tempo/erros | 80% sem ajuda
3 | Gestor | Configurar identidade, domínio e publicação | Conclusão/tempo/erros | 80% sem ajuda
4 | Operador | Importar e corrigir produtos | Conclusão e erros de dados | 80% sem ajuda
5 | Operador | Criar catálogo, preview e publicar | Conclusão/tempo | 80% sem ajuda
6 | Integrador | Encontrar docs e criar credenciais sandbox | Conclusão e segurança | 100% sem exposição de segredo
7 | Integrador | Criar/atualizar produto idempotente pela API | Resultado e duplicados | Sem duplicação
8 | Integrador | Diagnosticar erro, repetir sync e revogar credencial | Recuperação autónoma | 80% sem ajuda
9 | Visitante | Navegar, filtrar e abrir produto | Conclusão/tempo | 90% sem ajuda
10 | Visitante | Usar scan e interpretar resultado | Conclusão/confiança | 80% sem ajuda
11 | Todos | Avaliação final e comentário aberto | Facilidade/confiança 1–5 | Mediana >= 4