## Roadmap WebCatalogue
ID | Fase | Prioridade | Tarefa | Estado | Dependencias | Validacao | Notas
0.1 | Estado atual | Alta | Confirmar pendentes WebCatalogue atuais | Feito |  | Lista validada | Reconhecimento, OpenCV, fingerprints, 3D, frontend publico e operacao online
0.2 | Estado atual | Alta | Confirmar endpoint OpenCV atual da VPS antiga | Pendente | Acesso ao .env WebCatalogue | URL e token registados sem expor segredo | Atual: WEBCATALOGUE_RECOGNITION_OPENCV_BASE_URL aponta para VPS antiga
0.3 | Estado atual | Media | Guardar snapshot da configuracao WebCatalogue antes da migracao | Pendente | Acesso ao servidor web | Backup criado | Incluir .env sem publicar tokens
1.1 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Inventariar servico OpenCV na VPS antiga | Em curso | Acesso VPS antiga | Endpoints, requirements, token, porta e versao documentados | Inventario local do repo feito. Falta confirmar VPS antiga antes de desligar
1.2 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Copiar codigo/config do microservico OpenCV para o Rise-S | Feito | Inventario concluido | Repositorio/pasta criada no Rise-S | Copiado para /opt/lsg-ai-stack/services/webcatalogue-opencv
1.3 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Criar container Docker opencv-recognition | Feito | Docker/Compose no Rise-S | Container sobe sem erro | Container webcatalogue-opencv ativo em 127.0.0.1:8010
1.4 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Instalar dependencias Python/OpenCV/pHash/ORB no container | Feito | Dockerfile/base image | Import cv2 e dependencias OK | Build Docker concluido e health OK
1.5 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Manter endpoints compativeis com WebCatalogue | Feito | Container OpenCV | Endpoints respondem 200 | Health lista normalize, quality, markers, identifiers, compare-markers, compare-markers-batch
1.6 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Configurar token de acesso do servico OpenCV | Pendente | Secrets Rise-S | Chamadas sem token falham | Nao expor token em logs
1.7 | Migracao OpenCV Rise-S | Alta | Adicionar healthcheck do container OpenCV | Feito | Container OpenCV | /health retorna ok | curl 127.0.0.1:8010/health OK
1.8 | Migracao OpenCV Rise-S | Media | Configurar volumes/logs do servico OpenCV | Pendente | Docker Compose | Logs persistem/rotacionam | Evitar encher disco
2.1 | Gateway AI | Alta | Decidir rota publica final para WebCatalogue | Pendente | Rise-S Gateway | URL definida | Recomendado: https://api-ai.lsg-labs.com
2.2 | Gateway AI | Alta | Adicionar proxy/adaptador no FastAPI Gateway para /recognition/* | Feito | Container OpenCV | Gateway encaminha para OpenCV | https://api-ai.lsg-labs.com/recognition/health responde com webcatalogue-opencv-recognition
2.3 | Gateway AI | Alta | Aplicar autenticacao x-lsg-ai-token ou Bearer compativel | Feito | Token definido | Chamadas autorizadas funcionam | Bearer token validado em /recognition/quality via Gateway
2.4 | Gateway AI | Media | Normalizar resposta JSON do Gateway | Pendente | Endpoints proxy | Inclui status, service, pipeline_version, result | Evitar quebrar formato legado enquanto migramos
2.5 | Gateway AI | Media | Adicionar logs por request no Gateway | Pendente | Gateway | Duração/status/endpoint registados | Nao gravar imagens nem tokens nos logs
2.6 | Gateway AI | Media | Adicionar rate limits basicos | Pendente | Gateway/Nginx | Limites aplicados | Proteger endpoints pesados
3.1 | Cutover WebCatalogue | Alta | Atualizar .env WebCatalogue para novo OpenCV/Gateway | Feito | Gateway pronto | BASE_URL aponta para Rise-S | Scan 430 gerou OpenCV analysis pelo novo Gateway
3.2 | Cutover WebCatalogue | Alta | Executar Optimize Clear no BO/System Tools | Feito | .env atualizado | Config cache limpa | Obrigatorio apos alterar .env
3.3 | Cutover WebCatalogue | Alta | Testar /recognition/quality com imagem real | Feito | Gateway pronto | Resposta valida | Teste real devolveu ok true e scores
3.4 | Cutover WebCatalogue | Alta | Testar /recognition/normalize com imagem real | Feito | Quality OK | Imagem normalizada e debug gerados | Sessao 430 inclui opencv_normalized e opencv_debug
3.5 | Cutover WebCatalogue | Alta | Testar scan WebCatalogue ponta a ponta | Feito | Normalize OK | Sessao criada e candidatos avaliados | Sessao 430 matched Great Furnace MRD-282 com score 92.14
3.6 | Cutover WebCatalogue | Media | Definir rollback rapido para VPS antiga | Pendente | .env antigo conhecido | Rollback documentado | Guardar URL antiga
4.0 | Benchmark academico | Alta | Criar tabelas para runs e resultados benchmark | Feito | WebCatalogue DB | Migracao disponivel | Guarda sessao, captura, fluxo, timings, scores, imagens e payload tecnico
4.0a | Benchmark academico | Alta | Separar fluxos legacy, Rise-S base e Rise-S incremental | Feito | Config .env | 3 fluxos configuraveis | Fluxo 3 usa WEBCATALOGUE_RECOGNITION_INCREMENTAL_STAGE para identificar melhorias futuras
4.0b | Benchmark academico | Alta | Criar execucao manual por sessao no BO | Feito | Sessao com captura | Botao Run benchmark disponivel | Cada scan pode ser testado nos 3 ambientes
4.0c | Benchmark academico | Media | Criar pagina de analise e detalhe benchmark | Feito | Runs gravados | Lista/detalhe visiveis | Inclui metricas agregadas por fluxo e imagens normalizadas/debug
4.0d | Benchmark academico | Media | Exportar CSV academico | Feito | Runs gravados | CSV descarregado | Base para graficos de 20 sessoes e relatorio academico
4.0e | Benchmark academico | Alta | Guardar tempos por chamada de servico | Feito | Benchmark run | Tabela wc_recognition_benchmark_calls criada | Regista endpoint, HTTP status, client_time_ms, server_time_ms, gateway_time_ms, bytes, headers e erro
4.0f | Benchmark academico | Media | Exportar CSV de chamadas HTTP | Feito | Chamadas gravadas | Calls CSV disponivel | Permite graficos por endpoint quality/normalize/markers/identifiers
4.1 | Benchmark pos-migracao | Alta | Selecionar dataset de benchmark | Pendente | Produtos/cartas reais | Dataset fechado | Incluir fotos boas, mas e ambiguas
4.2 | Benchmark pos-migracao | Alta | Executar benchmark na VPS antiga se ainda ativa | Pendente | Dataset pronto | Resultados base guardados | Top-1, top-3, falso positivo, latencia
4.3 | Benchmark pos-migracao | Alta | Executar benchmark no Rise-S | Pendente | Cutover testado | Resultados Rise-S guardados | Comparar com baseline
4.4 | Benchmark pos-migracao | Alta | Comparar accuracy e latencia | Pendente | Resultados dos dois ambientes | Relatorio validado | Decidir se pode fechar VPS
4.5 | Benchmark pos-migracao | Media | Ajustar timeout e thresholds | Pendente | Relatorio benchmark | Parametros atualizados | Evitar falsos positivos
4.6 | Benchmark pos-migracao | Media | Guardar relatorio no repo/documentacao | Pendente | Benchmark concluido | Documento criado | Base para proximas iteracoes
5.1 | OCR Pipeline | Alta | Definir endpoint OCR WebCatalogue no Gateway | Pendente | Gateway | Contrato de API definido | Ex: /api/webcatalogue/ocr/product-image
5.2 | OCR Pipeline | Alta | Integrar PaddleOCR como principal | Pendente | PaddleOCR container | Texto extraido de imagem teste | Lang por+eng
5.3 | OCR Pipeline | Media | Integrar Tesseract como fallback | Pendente | Tesseract instalado | Fallback testado | Usar quando PaddleOCR falhar
5.4 | OCR Pipeline | Alta | Extrair campos relevantes | Pendente | OCR funcional | SKU/EAN/referencia/nome/collector number extraidos | Guardar bruto e normalizado
5.5 | OCR Pipeline | Alta | Guardar OCR em metadata da sessao/capture | Pendente | WebCatalogue update | Metadata visivel no BO | Auditoria
5.6 | OCR Pipeline | Media | Usar OCR para desempatar candidatos | Pendente | OCR metadata | Top candidates melhorados | Comecar com regras simples
6.1 | AI Visual Qwen2.5-VL | Alta | Instalar/configurar Qwen2.5-VL no Rise-S | Pendente | Ollama/servico multimodal | Modelo responde com imagem teste | Servidor confirmado como capaz
6.2 | AI Visual Qwen2.5-VL | Alta | Criar endpoint validate-candidates | Pendente | Qwen2.5-VL pronto | Endpoint responde JSON | Ex: /api/webcatalogue/vision/validate-candidates
6.3 | AI Visual Qwen2.5-VL | Alta | Definir criterio para chamar AI visual | Pendente | Pipeline atual | Regras documentadas | Usar apenas casos ambiguos inicialmente
6.4 | AI Visual Qwen2.5-VL | Media | Enviar imagem normalizada e top candidatos para AI | Pendente | Endpoint pronto | Payload aceite | Evitar imagens demasiado grandes
6.5 | AI Visual Qwen2.5-VL | Media | Receber decisao visual auditavel | Pendente | Endpoint pronto | decision/confidence/reason recebidos | accept, review, reject, retry_photo
6.6 | AI Visual Qwen2.5-VL | Media | Medir custo/latencia da AI visual | Pendente | Testes reais | Latencia registada | Garantir que nao bloqueia utilizador sem necessidade
7.1 | AI Decisao | Alta | Criar endpoint recognition/decision | Pendente | Gateway | Contrato API definido | Recebe scores, OCR, qualidade e candidatos
7.2 | AI Decisao | Media | Escolher modelo de decisao textual | Pendente | Modelos Rise-S | Modelo definido | DeepSeek Distill ou Qwen
7.3 | AI Decisao | Alta | Implementar decisao accept/review/retry/lead | Pendente | Endpoint criado | Resposta estruturada | Laravel continua dono da decisao final
7.4 | AI Decisao | Media | Gerar explicacao curta da decisao | Pendente | Endpoint criado | Reason legivel | Util para BO e auditoria
7.5 | AI Decisao | Media | Aplicar guardrails contra auto-aceitacao arriscada | Pendente | Thresholds definidos | Falsos positivos reduzidos | AI nao deve aceitar sem sinais fortes
8.1 | BO Auditoria | Alta | Mostrar OCR no detalhe da sessao | Pendente | OCR metadata | Texto visivel no BO | Com bruto e campos extraidos
8.2 | BO Auditoria | Alta | Mostrar decisao AI no detalhe da sessao | Pendente | AI decision metadata | Decision/confidence/reason visiveis | Sem expor prompts sensiveis
8.3 | BO Auditoria | Media | Mostrar latencia por etapa | Pendente | Gateway logs/metadata | Tempos por OpenCV/OCR/AI | Ajuda performance
8.4 | BO Auditoria | Media | Adicionar filtros de revisao | Pendente | Metadata disponivel | Filtros funcionam | Baixa confianca, OCR mismatch, AI review
8.5 | BO Auditoria | Alta | Guardar ground truth manual | Pendente | UI existente | Ground truth persiste | Base para benchmark
8.6 | BO Auditoria | Media | Exportar dataset de sessoes para benchmark | Pendente | Ground truth | CSV/ZIP gerado | Usado em relatorios
9.1 | Fingerprints e markers | Alta | Rebuild fingerprints por store | Pendente | Produtos/imagens prontos | wc_resource_fingerprints atualizado | Executar por BO/comando
9.2 | Fingerprints e markers | Alta | Sync/rebuild visual markers por store | Pendente | OpenCV Rise-S | Markers completos | Usado por ORB
9.3 | Fingerprints e markers | Media | Validar scheduler diario | Pendente | Queue/scheduler | Job corre no horario | Evitar drift de dados
9.4 | Fingerprints e markers | Media | Monitorizar falhas de rebuild | Pendente | Logs | Falhas visiveis | Criar alerta se necessario
10.1 | Operacao Rise-S | Alta | Criar health checks Gateway/OpenCV/OCR/Qdrant/Ollama | Pendente | Servicos ativos | Health central responde | Dashboard futuro
10.2 | Operacao Rise-S | Media | Criar alertas para falhas criticas | Pendente | Health checks | Alertas enviados | Email/Discord/n8n
10.3 | Operacao Rise-S | Media | Documentar backup do stack AI | Pendente | Scripts backup | Backup testado | Ja existe doc base
10.4 | Operacao Rise-S | Media | Documentar restore manual | Pendente | Backup definido | Procedimento escrito | Nao expor restore no BO nesta fase
10.5 | Operacao WebCatalogue | Alta | Documentar rotina pos-deploy | Pendente | System Tools | Checklist operacional validada | Optimize Clear, deps frontend se necessario, Build Assets
11.1 | Fecho VPS antiga | Alta | Confirmar que nao ha outras dependencias na VPS | Pendente | Inventario VPS | Nada critico restante | Antes de cancelar
11.2 | Fecho VPS antiga | Alta | Guardar backup final da VPS | Pendente | Acesso VPS | Backup arquivado | Codigo/config/logs essenciais
11.3 | Fecho VPS antiga | Alta | Manter VPS em standby alguns dias apos cutover | Pendente | Rise-S em producao | Sem incidentes | Periodo de observacao
11.4 | Fecho VPS antiga | Alta | Remover IP antigo de todos os .env/docs | Pendente | Cutover final | Sem referencias ao IP antigo | Evita regressao
11.5 | Fecho VPS antiga | Alta | Cancelar VPS antiga | Pendente | Validacao final | VPS desligada/cancelada | Reduz custo